## Sheet1
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành
1 | Khát sát yêu cầu phần mềm
2025-01-01 | Khảo sát yêu cầu và phân tích nghiệp vụ
1.1.1 | Khảo sát bài toán | Linh , Ngọc | 1d | 2025-03-05 | Đã hoàn thành | 1
1.1.2 | Tiếp cận dữ liệu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-03-06 | Đã hoàn thành | 1
1.1.3 | Phân tích bài toán | Linh , Ngọc | 4h | 2025-03-07 | Đã hoàn thành | 1
1.1.4 | Viết tài liệu mô tả yêu cầu | Linh , Ngọc | 2d | 2025-03-09 | Đã hoàn thành | 1
2 | Triển khai giai đoạn 1 (quản lý đối tượng) |  | 3w
2025-01-02 | Cài đặt core project
2.1.1 | Cài đặt core project | Long | 1d | 2025-01-03 | Đã hoàn thành | 1
2024-02-02 | Lập trình chức năng quản lý danh mục(đơn vị , bộ phận, chức vụ)
2.2.1 | Thiết kế giao diện quản lý danh mục | Long | 1d | 2025-03-10 | Đã hoàn thành | 1
2.2.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-03-11 | Đã hoàn thành | 1
2.2.3 | Lập trình chức năng quản lý danh mục (đơn vị, chức vụ, bộ phận) | Long | 3d | 2025-01-29 | Đang thực hiện | 0.4
2.2.4 | Kiểm thử chức năng quản lý danh mục | Long | 2h | 2025-01-31
2.2.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-30
2.3 | Lập trình chức năng quản lý người dùng
2.3.1 | Thiết kế giao diện quản lý người dùng | Long | 1d | 2025-02-01
2.3.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-02
2.3.3 | Lập trình chức năng quản lý người dùng | Long | 1d | 2025-02-16
2.3.4 | Kiểm thử chức năng quản lý người dùng | Long | 2 | 2025-03-03
2.3.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-02-18
2.4 | Lập trình chức năng quản lý nhân sự
2.4.1 | Thiết kế giao diện quản lý nhân sự | Long | 1d | 2025-02-24
2.4.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-14
2.4.3 | Lập trình chức năng quản lý nhân sự | Long | 1d | 2025-02-25
2.4.4 | Kiểm thử chức năng quản lý nhân sự | Long | 2 | 2025-01-04
2.4.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-22
2.5 | Lập trình chức năng quản lý Khách hàng
2.5.1 | Thiết kế giao diện quản lý Khách hàng | Long | 1d | 2025-02-17
2.5.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-03
2.5.3 | Lập trình chức năng quản lý Khách hàng | Long | 1d | 2025-02-23
2.5.4 | Kiểm thử chức năng quản lý khách hàng | Long | 2 | 2025-01-12
2.5.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-16
2.6 | Lập trình chức năng quản lý đối tác
2.6.1 | Thiết kế giao diện quản lý đối tác | Long | 1d | 2025-02-19
2.6.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-15
2.6.3 | Lập trình chức năng quản lý đối tác | Long | 1d | 2025-02-28
2.6.4 | Kiểm thử chức năng quản lý đối tác | Long | 2 | 2025-01-05
2.6.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-20
2.7 | Kiểm thử hệ thống giai đoạn 1
2.7.1 | Kiểm thử hệ thống giai đoạn 1 | Linh , Ngọc | 2 | 2025-01-23
3 | Triển khai giai đoạn 2 (Quản lý phi vật thể) |  | 3w | 2025-01-02
3.1 | Khảo sát và thu thập yêu cầu
3.1.1 | Khảo sát và thu thập yêu cầu | Tiến, Long | 4h | 2025-01-18 | Đã hoàn thành | 1
3.2.1 | Lập trình chức năng quản lý tài sản cố định
3.2.1 | Thiết kế giao diện quản lý tài sản cố định | Long | 1d | 2025-02-20
3.2.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-21
3.2.3 | Lập trình chức năng quản lý tài sản cố định | Long | 1d | 2025-03-04
3.2.4 | Kiểm thử chức năng quản lý tài sản cố định | Long | 2 | 2025-01-06
3.2.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-17
3.3.1 | Lập trình chức năng quản lý dự án
3.3.1 | Thiết kế giao diện quản lý dự án | Long | 1d | 2025-02-12
3.3.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-11
3.3.3 | Lập trình chức năng quản lý dự án | Long | 1d | 2025-03-01
3.3.4 | Kiểm thử chức năng quản lý dự án | Long | 2 | 2025-01-08
3.3.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-15
3.4.1 | Lập trình chức năng quản lý sản phẩm
3.4.1 | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | Long | 1d | 2025-02-13
3.4.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-10
3.4.3 | Lập trình chức năng quản lý sản phẩm | Long | 1d | 2025-02-22
3.4.4 | Kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | Long | 2 | 2025-01-07
3.4.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-13
3.5.1 | Lập trình chức năng quản lý đề tài
3.5.1 | Thiết kế giao diện quản lý đề tài | Long | 1d | 2025-02-09
3.5.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-08
3.5.3 | Lập trình chức năng quản lý đề tài | Long | 1d | 2025-02-26
3.5.4 | Kiểm thử chức năng quản lý đề tài | Long | 2 | 2025-01-11
3.5.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-14
3.6.1 | Lập trình chức năng quản lý sở hữu trí tuệ
3.6.1 | Thiết kế giao diện quản lý sở hữu trí tuệ | Long | 1d | 2025-02-07
3.6.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-06
3.6.3 | Lập trình chức năng quản lý sở hữu trí tuệ | Long | 1d | 2025-03-02
3.6.4 | Kiểm thử chức năng quản lý sở hữu trí tuệ | Long | 2 | 2025-01-09
3.6.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-21
3.7.1 | Lập trình chức năng quản lý dịch vụ
3.7.1 | Thiết kế giao diện quản lý dịch vụ | Long | 1d | 2025-02-05
3.7.2 | Phân tích yêu cầu | Linh , Ngọc | 1d | 2025-02-04
3.7.3 | Lập trình chức năng quản lý dịch vụ | Long | 1d | 2025-02-27
3.7.4 | Kiểm thử chức năng quản lý dịch vụ | Long | 2 | 2025-01-10
3.7.5 | Tạo dữ liệu và index dữ liệu ban đầu | Long | 4h | 2025-01-19
3.8 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống
3.8.1 | Kiểm thử, tinh chỉnh, nâng cấp toàn bộ hệ thống | Linh , Ngọc,Long | 3d | 2025-01-26